## 表9.隧道机电设备故障记录单-1
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：遂川小湖坳隧道 编号：S81360827U0160
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月6日18时37分 | 报修时间 | 2026年6月6日18时37分
| 设备位置 | YK348+624 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 摄像机（一体化球型） | 修复时限要求 | 2026年06月09日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 视频图像离线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月6日18时48分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 摄像机宕机，重启摄像机后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-2
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：遂川小湖坳隧道 编号：S81360827U0160
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月8日12时26分 | 报修时间 | 2026年6月8日12时26分
| 设备位置 | YK154+150 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | PLC控制器 | 修复时限要求 | 2026年06月11日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 车行横洞卷帘门故障 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月10日12时19分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 检查发现，卷闸门控制器故障，更换控制器后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
|  | 控制器 |  | 1
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ √ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-3
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：遂川小湖坳隧道 编号：S81360827U0160
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月10日15时52分 | 报修时间 | 2026年6月10日15时52分
| 设备位置 | ZK364+298 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 电力监控通信管理机 | 修复时限要求 | 2026年06月13日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 小桩号配电房电力监控系统离线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月11日11时21分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 检查发现，设备宕机，重启设备后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-4
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：遂川小湖坳隧道 编号：S81360827U0160
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月10日15时53分 | 报修时间 | 2026年6月10日15时53分
| 设备位置 | ZK362+726 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 电力监控通信管理机 | 修复时限要求 | 2026年06月13日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 大桩号电力监控系统离线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月11日11时21分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 检查发现，设备宕机，重启设备后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-5
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：遂川小湖坳隧道 编号：S81360827U0160
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月17日9时25分 | 报修时间 | 2026年6月17日9时25分
| 设备位置 | ZK347+685 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 给水管线 | 修复时限要求 | 2026年06月20日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 给水管线漏水 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月22日9时41分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 检查发现，水管抱箍故障，更换抱箍后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
|  | 抱箍 |  | 1
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ √ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字